## Plant 1-5 Revise3
รายงานการประชุม
เรื่อง : | To do list - Bang Phli Site
วันที่/เวลา : | 8/5/20 เวลา 11.00 น - 12.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม : | Chavalit, Natee, Somvichai, Nonthakit, Sorasak, Seri
สถานที่ประชุม : | อาคาร 6
Areas | เนื้อหา |  | Due Date | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1. Plant 1 | 1 ทดลองเปลี่ยน Filter ของเครื่อง Starch dryer จากของเยอรมันเป็นของไทย จำนวน 2 ตัว (จาก 132 ตัว) เพื่อตรวจสอบอายุดการใช้งาน | Cost Saving | 1/6/20 | Amontep, Natee
(Yoyo / RTD Jelly) | 2 Modify ตัวกั้นหัวชั่ง เครื่อง Pack Rui เพื่อแก้ไขปัญหาขบเม็ด และลด foil เสีย | Cost Saving | 16/5/20 | Wasin, Natee
| 3 ใช้ถุงพลาสติกคลุมถาดรับเม็ด Yoyo เหมือนกับโรงงาน 2 เพื่อลดความถี่ในการล้างทำความสะอาดถาดรับเม็ด Yoyo | Cost Saving | 8/5/20 | Amontep, Natee
| 4 ซ่อมเครื่องห่อ Fuji No 4,6 เพื่อแก้ปัญหา ขบเม็ด ,เม็ดคู่ และซองเปล่า โดยคุณเจษ | Recovery MC | 1/6/20 | Wasin, Natee
| 5 ซ่อมเครื่อง Pack KAWA หัวชั่งเสีย 7 หัว ให้ใช้งานได้ตามปกติ | Recovery MC | 1/6/20 | Wasin, Natee | ปัจจุบัน ซ่อมแล้ว 2 หัว เหลืออีก 5 หัว
| 6 เพิ่ม Filter กรองอากาศก่อนเข้า Air unit เพื่อลดการเปลี่ยน Filter ในตัว Air unit | Cost Saving | 1/6/20 | Amontep, Natee
| 7 เปลี่ยนระบบ Heater ถังกลูโคส เป็นคอยล์ร้อน | Cost Saving | 10/6/20 | Amontep, Natee
| 8 ติดตั้งสายพานแพ็คกล่อง+เครื่อง Tape Machine ลดพนักงานได้ 4 คน | Cost Saving | 31/7/20 | Wasin, Natee
| 9 ซ่อมบอร์ดและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายของเครื่องห่อ Fuji No 1 ให้ครบ เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ตามปกติ | Recovery MC | 1/8/20 | Natee
| 10 หาวิธีลด Drying time จาก 48 ชั่วโมง เป็น 24 ชั่วโมง | Improve | 1/6/20 | Pichai
| 11 เปลี่ยน Filter ขาเข้าใน Air Unit จำนวน 6 ตัว เนื่องจากของปัจจุบันไม่สามารถทำความสะอาดได้แล้ว | Recovery MC | 16/6/20 | Pichai
| 12 ประสานงานกับทีม R&D หาวิธี Rework Jelly ใส เพื่อลด Waste จากการหยุดผลิตประจำวัน | Cost Saving | 1/6/20 | Pichai
2. Plant 2 | 1 สั่งทำ Mixing Screw Hard Candy เนื่องจากของปัจจุบันสภาพสึกกร่อน | Improve | 18/5/20 | Somvichai,Wanchai
(Tommy / FAM) | 2 ย้ายเครื่องเปลี่ยน Layout Packing Machine Fam Tommy H Candy และติดตั้ง RUI เพิ่ม เพื่อรองรับ L Sealer (Project ลดคน) | Improve | 25/5/20 | Wanchai,Project,Soontorn
(H. S. D. Candy) | 3 ซื้อเครื่อง L Sealer ห่อกล่องชุดโชว์ทอมมี่ แฟม ลดคนงานได้ 5 คน (Cost Reduction) | Cost Saving | 1/6/20 | Wanchai,Soontorn
| 4. ติดตั้งระบบเก็บน้ำ Condensate ใช้งานที่ Candy (Cost Reduction) | Cost Saving | 1/6/20 | Soontorn
| 5 ปรับปรุง Platform หลังโรงงาน 2 เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพสึกกร่อน | Recovery MC | 16/6/20 | Project,Soontorln
| 6 เปลี่ยนสายพานสแตนเลส Hard Candy เนื่องจากสายพานเสื่อมสภาพ | Recovery MC | 22/6/20 | Wanchai,Somvichai
| 7 ขอซื้อ Dosing Pump กรด สี และ Flavour ติดตั้งแทน Lewa Pump 1 Set สำหรับรองรับ New product Fam หลายสี | Recovery MC / Improve | 1/7/20 | Wanchai
| 8 Overhaul เครื่อง NID1, NID2 | Recovery MC | 1/7/20 | Wanchai,Somvichai
3. Plant 3 | 1 Reuse Waste บริเวณ Cutting Pavan Snack | Cost Saving | 10/5/20 | Panya, Natee | กำลังดำเนินการ รอสรุปผล
(Toro / Pavan / 2D) | 2 ใช้เครื่องลับใบมีดเก่า Cuting Extruder 2D กลับมาใช้ใหม่ | Cost Saving | 16/6/20 | Panya, Natee
Cost Saving | 3 ซ่อมหัวชั่ง Ishida เครื่อง 2 (หัว 16 ด้าน่บน, หัว 15 ด้านล่าง) เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ตามปกติ | Recovery MC | 16/6/20 | Panya, Natee
| 4 ซ่อมหัวชั่ง Ishida เครื่อง 4 รอเปลี่ยนอะไหล่จาก Ishida เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ตามปกติ | Recovery MC | 16/6/20 | Natee
| 5 ทำ Former เพิ่ม ที่เครื่อง Takahara เพื่อให้ Snack สามารถ pack ได้ที่ฝั่ง Toro | Improve | 16/6/20 | Panya
| 6 ใช้พนักงานผลิต Toro และ Snack เป็นชุดเดียวกัน 35 คน (ทำได้เมื่อข้อ 4, 5 เสร็จ) | Cost Saving | 16/6/20 | Panya, Natee
4. Plant 4 | 1.ลดการทำ OT ในบางจุดงาน 10 คน | Cost saving | 1/5/20 | Nonthakit
(Fish snack / DX / | 2.ลดการเปิดแอร์ห้องเก็บ Base ขาไก่ 1 เครื่อง 120,000 BTU หรือเท่ากับ 16.45 kw /เครื่อง (จากเดิมต้องเปิด 2 เครื่อง 24 ชม * 6 วัน ) | Cost saving | 16/5/20 | Nonthakit
ขาไก่ / Mini DX) | 3.ปิดหลอดไฟ LED 18W ตามทางเดินในไลน์ 16 ดวง/วัน ใช้งาน 12 ชม./วัน ( 0.018 kwa * 3.94 baht x 16) | Cost saving | 16/5/20 | Nonthakit
| 4 ลดจำนวนพนักงานในการผลิต ปลาเล้น และปลาแผ่นลง | Cost saving | 1/6/20 | Nonthakit
5. Plant 5 | 1 ปรับปรุงห้องบดน้ำตาลให้ สามารถบดได้วันละ 4 ตั่น | Improve | 1/7/20 | Sorasak
(Wafer #3, #4) | 2 ติดตั้งตัวเรียงขนมก่อนเข้าเครื่องห่อ ลดพนักงานได้ 1 คน ต่อ กะ | Cost Saving | 1/7/20 | Sorasak
| 3 ทำกันชนหน้กห้องบดน้ำตาล เพื่อป้องกันไม่ให้รถโฟคลิฟท์ไหลมาชน เตา Wafer 4 | Improve | 1/7/20 | Sorasak
| 4 ติดตั้งเครื่องห่อกล่อง Time ขนาด 12+2 (ลดพนักงาน 4 คน ต่อ กะ) | Cost Saving | 1/8/20 | Sorasak
| 5 ติดตั้งเครื่อง Tape Machine (ลดพนักงาน 1 คน ต่อ กะ) | Cost Saving | 1/8/20 | Sorasak
รวมคร่าวๆ ถ้าทำได้ทุก Project จะลดคนลงได้ 37 คน